**Průběžná zpráva o hospodaření FHS**

**za období leden – srpen 2021**

Zpracoval: Ing. Adam Cejpek, tajemník

Předkládá: Mgr. Libor Marek, Ph.D., děkan

**OBSAH**

[1 Úvod 3](#_Toc83806326)

[2 Neinvestiční prostředky 3](#_Toc83806327)

[2.1 Čerpání finančních prostředků – zdroj 1100 (provozní příspěvek) 3](#_Toc83806328)

[2.2 Čerpání finančních prostředků – ostatní zdroje 3](#_Toc83806329)

[2.2.1 Projekty specifického vysokoškolského výzkumu 4](#_Toc83806330)

[2.2.2 Interní projekty UTB 5](#_Toc83806331)

[2.2.3 Fond strategického rozvoje 5](#_Toc83806332)

[2.2.4 Projekt Grantové agentury ČR 6](#_Toc83806333)

[2.2.5 Projekty Technologické agentury ČR 6](#_Toc83806334)

[2.2.6 Projekty OP VVV 7](#_Toc83806335)

[2.2.7 Erasmus+ Program EÚ pre vzdelávanie, odbornú prípravu, mládež a šport 7](#_Toc83806336)

[2.2.8 Projekty Institucionální podpory na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace 8](#_Toc83806337)

[3 Investiční prostředky 9](#_Toc83806338)

[4 Závěr 9](#_Toc83806339)

[5 Seznam použitých zkratek 9](#_Toc83806340)

# Úvod

Průběžná zpráva o hospodaření Fakulty humanitních studií (FHS) za období leden až srpen 2021 je předkládána Akademickému senátu FHS v souladu s čl. 29 odst. 4 Statutu Fakulty humanitních studií.

Údaje použité ve zprávě jsou konzistentní se zdroji informací uvedenými v hlavní účetní knize a jsou rozdělené podle zdrojů financování za období leden – srpen 2021.

Jedná se o přehled průběžného čerpání finančních prostředků v rámci jednotlivých zdrojů. Údaje o přiznaných dotacích a příspěvcích, ale i o stavu čerpání k 31. 8. 2021 jsou uváděny v tisících Kč.

# Neinvestiční prostředky

Následující část uvádí popis neinvestičních prostředků FHS a také přehled jednotlivých projektových zdrojů čerpaných na FHS k 31. 8. 2021.

## Čerpání finančních prostředků - zdroj 1100 (provozní příspěvek)

Neprojektové financování neinvestičních nákladů je doloženo v položkovém čerpání v příloze této kontrolní zprávy (přehled čerpání ze systému SAP).

## Čerpání finančních prostředků - ostatní zdroje

Projektové financování je financování z ostatních zdrojů formou dotací či příspěvků a je ovlivněno stavem veřejných zakázek, realizací služebních cest, harmonogramem dílčích aktivit a dalších faktorů. Zdrojové čerpání neinvestičních nákladů je rovněž součástí přílohy.

### Projekty specifického vysokoškolského výzkumu

A1/ Projekty typu A - pokračující:

 v tis. Kč

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Číslo projektu** | **Název** | **Příkazce operace** | **Přiznaná neinvestiční dotace** | **Čerpání k****31. 8. 2021** |
| IGA/FHS/2020/001 | Analýza aplikačních bakalářských prací studentů Učitelství pro mateřské školy | PhDr. Hana Navrátilová, Ph.D. | 225 | 61 |
| IGA/FHS/2020/002 | Postoje rodičov k predškolskému vzdelávániu v podmienkach Českej a Slovenskej republiky | doc. PaedDr. Jana Majerčíková, PhD. | 204 | 115 |
| **CELKEM FHS**  | **429** | **176** |

A2/ Projekty typu A - nově přijaté:

 v tis. Kč

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Číslo projektu** | **Název** | **Příkazce operace** | **Přiznaná neinvestiční dotace** | **Čerpání k 31. 8. 2021** |
| IGA/FHS/2021/001 | Akademické prostředí: úspěch a stres | Mgr. Jana Martincová, Ph.D. | 234 | 118 |
| **CELKEM FHS**  | **234** | **118** |

B/ Projekty mezifakultního výzkumu - nebyly v letošním roce realizovány.

C/ Studentská vědecká konference - konference nebude v letošním roce organizována.

D/ Organizace IGA FHS - konference nebude v letošním roce organizována.

### Interní projekty UTB

v tis. Kč

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Číslo projektu** | **Název** | **Příkazce operace** | **Přiznaná neinvestiční dotace** | **Čerpání k****31. 8. 2021** |
| FHS | Podpora mezinárodní mobility - VB I | Mgr. Hana Atcheson | 40 | 40 |
| FHS | Podpora mezinárodní mobility - VB II | Mgr. Hana Atcheson | 41 | 0 |
| FHS | Podpora mezinárodní mobility - Rusko | PhDr. Iva Staňková, Ph.D. | 63\* | 0 |
| FHS | IP 2021 - Popularizační aktivity - FHS | Mgr. Libor Marek, Ph.D. | 360 | 58 |
| FHS | Intenzivní kurz českého jazyka - letní semestr | Mgr. Petra Bačuvčíková, Ph.D.  | 50 | 0 |
| FHS | Intenzivní kurz českého jazyka - celoroční | Mgr. Petra Bačuvčíková, Ph.D. | 50 | 0 |
| FHS | Intenzivní týdenní kurz českého jazyka | Mgr. Petra Bačuvčíková, Ph.D. | 40 | 0 |
| **CELKEM FHS**  |  | **644** | **98** |

\* Projekt byl zrušen z důvodu pandemické situace v Rusku

### Fond strategického rozvoje

v tis. Kč

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Číslo projektu** | **Název** | **Příkazce operace** | **Přiznaná neinvestiční dotace** | **Čerpání k 31. 8. 2021** |
| FSR-S/2020/FHS/003 | Kolektivní (ne)důvěra žáků ke škole: analýza regionálních nerovností českých škol | Mgr. Karla Hrbáčková, Ph.D. | 405 | 256  |
| FSR-ST-2020/006 | Příprava a fungování Centra podpory vzdělávání | Mgr. Libor Marek, Ph.D. | 1 424 | 795 |
| **CELKEM FHS**  |  | **1 829** | **1 051** |

### Projekt Grantové agentury ČR

v tis. Kč

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Číslo projektu** | **Název** | **Příkazce operace** | **Přiznaná neinvestiční dotace** | **Čerpání k 31. 8. 2021** |
| 19-00987S | Bílá místa neformálního vzdělávání dospělých v České republice:Neúčastníci a jejich sociální světy | Mgr. Jan Kalenda, Ph.D. | 856 | 417  |
| **CELKEM FHS**  |  | **856** | **417** |

### Projekty Technologické agentury ČR

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Číslo projektu** | **Název** | **Příkazce operace** | **Přiznaná neinvestiční dotace** | **Čerpání k 31. 8. 2021** |
| TL03000191 | Nálepkování intelektově nadaných dětí ve školnímprostředí | Mgr. Eva Machů, Ph.D. | 889\* | 516 |
| **CELKEM FHS**  |  | **889** | **516** |

\* Celkový rozpočet projektu je ve výši 1 111 tis. Kč, z toho přiznaná dotace je ve výši 889 tis. Kč, projekt dle zadávací dokumentace vyžadoval spoluúčast fakulty ve výši 20 %, tj. 222 tis. Kč

### Projekty OP VVV

v tis. Kč

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Číslo projektu** | **Název** | **Příkazce operace** | **Přiznaná neinvestiční dotace** | **Čerpání k 31. 8. 2021** |
| CZ.02.2.69/0.0/0.0/16\_015/0002204 | Strategický projekt UTB ve Zlíně | Mgr. Jan Kalenda, Ph.D. | 3 072\* | 1 508 |
| CZ.02.2.69/0.0/0.0/18\_056/0012951 | DUO UTB: Strategický projekt UTB ve Zlíně II | Mgr. Jan Kalenda, Ph.D. | 943\* | 389 |
| CZ.02.2.69/0.0/0.0/18\_054/0014623 | Institucionální kvalita a rozvoj vědy na UTB ve Zlíně | Mgr. Libor Marek, Ph.D. | 2 267\* | 1 822 |
| CZ.02.3.68/0.0/0.0/19\_068/0015923 | Fakultní učitel jako facilitátor kvalitní přípravy budoucích učitelů mateřských škol a 1. stupně ZŠ | Mgr. Viktor Pacholík, Ph.D. | 4 326\* | 1 747 |
| **Celkem FHS** | **10 608**  | **5 466**  |

\* Přiznaná neinvestiční dotace FHS dle finančního plánu

### Erasmus+ Program EÚ pre vzdelávanie, odbornú prípravu, mládež a šport

v tis. Kč

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Číslo projektu** | **Název** | **Příkazce operace** | **Přiznaná neinvestiční dotace** | **Čerpání k 31. 8. 2021** |
| 2020-1-SK01-KA204-078313\* | Rozvoj nových andragogických diagnostických prístupov a intervencií fenoménu docility dospelých | Mgr. Jan Kalenda, Ph.D. | 317 | 249 |
| **CELKEM FHS**  |  | **317** | **249** |

\* Fakulta vystupuje v projektu jako partner. Hlavním koordinátorem je Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici. Mezi koordinátorem a partnerem je uzavřena smlouva. Fakulta má svůj vlastní rozpočet, který vychází ze smlouvy.

### Projekty Institucionální podpory na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace

A/ Interní projekty

 v tis. Kč

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Číslo projektu** | **Název** | **Příkazce operace** | **Přiznaná neinvestiční dotace** | **Čerpání k 31. 8. 2021** |
| RO60211011025 | Sociální a kulturní aspekty vzdělávání žáků | doc. Mgr. Jakub Hladík, Ph.D. | 420 | 146 |
| RO60211012025 | Příležitosti k celoživotnímu učení učitelů od mateřské školy až po univerzitu | prof. PaedDr. Adriana Wiegerová, PhD. | 873 | 115 |
| RO60211013025 | Rizikové faktory vzdělávání ve vybraných cílových skupinách | Mgr. Tomáš Karger, Ph.D. | 562 | 100 |
| RO60211014025 | Jazyk, text a diskurz napříč kulturami | doc. Mgr. Roman Trušník, Ph.D. | 237 | 41 |
| RO60211015025 | Proměnlivé faktory ovlivňující zdraví a nemoc | PhDr. Mgr. Pavla Kudlová, PhD. | 475 | 9 |
| RO60211016025 | Fond na podporu mezinárodní spolupráce, mobilit a odborného růstu akademických pracovníků a doktorandů | Mgr. Libor Marek, Ph.D. | 250 | 0 |
| **Celkem FHS** | **2 817** | **411** |

B/ Rozvoj organizace FHS

 v tis. Kč

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Číslo projektu** | **Název** | **Příkazce operace** | **Přiznaná neinvestiční dotace** | **Čerpání k 31. 8. 2021** |
| RO60190001025 | Rozvoj organizace FHS | Mgr. Libor Marek, Ph.D. | 3 284 | 2 079 |
| **Celkem FHS** | **3 284** | **2 079** |

# Investiční prostředky

Investiční prostředky v daném období nebyly čerpány.

# Závěr

Z provedené kontroly hospodaření FHS za období leden až srpen 2021 vyplývají tato zjištění a doporučení:

* S ohledem na narůstající rizika a negativní faktory, které ovlivňují financování fakulty, je potřeba velmi dobře specifikovat aktivity, které budou finančně podporovány, a to s přihlédnutím k jejich dlouhodobému přínosu či potenciálu generovat finanční prostředky v budoucnosti,
* je třeba počítat s nárůstem nákladů spojených s provozem budovy z důvodu předpokládaného zvýšení ceny elektřiny v následujícím období,
* v letošním roce se fakulta významně finančně podílí na aktivitách univerzity – rekonstrukce auly, investice do sportovního areálu UTB a další aktivity,
* činnosti fakulty jsou z velké části financovány z externích projektů,
* MŠMT v současné době finančně podporuje zejména vědu a výzkum, u vzdělávací činnosti nedochází k výraznější finanční podpoře.

# Seznam použitých zkratek

FSR Fond strategického rozvoje

GA ČR Grantová agentura České republiky

IGA Interní grantová agentura

MŠMT Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR

OP VVV Operační program výzkum, vývoj, vzdělávání

TA ČR Technologická agentura České republiky