PLÁN REAKREDITACÍ STUDIJNÍCH PROGRAMŮ FHS  2022 / 2023

| Odevzdat na: | RSP | KR | AS FHS | VR FHS | RVH | Uznávací orgán reg. povolání | NAÚ VŠ | Konec platnosti akreditace | Přijímací řízení |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Všeobecné ošetřovatelství (Bc., prez. i komb., profesně orientovaný) | říjen 2022 | listopad 2022 | prosinec 2022 projednání a schválení prosinec 2022 a leden 2023 | únor 2023 | jaro 2023 (lhůta pro připomínky) | ANO 30. 6. 2023 stanovisko do konce srpna 2023 | 1. 9. 2023 (4 měsíce na rozhodnutí), potřeba nejpozději udělení únor 2023 pro přijímací řízení na 2024/2025) | 12. 7. 2024 | Scio Termín přihlášek do 31. 5. 2024 - lhůta 3 měsíce (min. 1 měsíc pro zveřejnění požadavků, 2 měsíce AS FHS schválení směrnice) |
| Sociální pedagogika (nMgr., prez. I komb., akademicky orientovaný) | říjen 2022 | listopad 2022 | prosinec 2022 projednání a schválení prosinec 2022 a leden 2023 | únor 2023 | jaro 2023 (lhůta pro připomínky) | NE získaný čas využít spíš pro dřívější odeslání na NAÚ VŠ | 1. 9. 2023 (4 měsíce na rozhodnutí), potřeba nejpozději udělení únor 2023 pro přijímací řízení na 2024/2025) | 12. 7. 2024 | vlastní Termín přihlášek do 31. 5. 2024 - lhůta 3 měsíce (min. 1 měsíc pro zveřejnění požadavků, 2 měsíce AS FHS schválení směrnice) |
| Porodní asistence (Bc., prez., profesně orientovaný) | říjen 2022 | listopad 2022 | prosinec 2022 projednání a schválení prosinec 2022 a leden 2023 | únor 2023 | jaro 2023 (lhůta pro připomínky) | ANO 30. 6. 2023 stanovisko do konce srpna 2023 | 1. 9. 2023 (4 měsíce na rozhodnutí), potřeba nejpozději udělení únor 2023 pro přijímací řízení na 2024/2025) | 12. 9. 2024 | Scio Termín přihlášek do 31. 5. 2024 - lhůta 3 měsíce (min. 1 měsíc pro zveřejnění požadavků, 2 měsíce AS FHS schválení směrnice) |
| Předškolní pedagogika (nMgr., prez. i komb., akademicky orientovaný) | říjen 2022 | listopad 2022 | prosinec 2022 projednání a schválení prosinec 2022 a leden 2023 | únor 2023 | jaro 2023 (lhůta pro připomínky) | NE získaný čas využít spíš pro dřívější odeslání na NAÚ VŠ | 1. 9. 2023 (4 měsíce na rozhodnutí), potřeba nejpozději udělení únor 2023 pro přijímací řízení na 2024/2025) | 23. 1. 2025 | vlastní Termín přihlášek do 31. 5. 2024 - lhůta 3 měsíce (min. 1 měsíc pro zveřejnění požadavků, 2 měsíce AS FHS schválení směrnice) |
| Učitelství pro 1. stupeň ZŠ (Mgr., prez., akademicky orientovaný) | říjen 2022 | listopad 2022 | prosinec 2022 projednání a schválení prosinec 2022 a leden 2023 | únor 2023 | jaro 2023 (lhůta pro připomínky) | ANO 30. 6. 2023 stanovisko do konce srpna 2023 | 1. 9. 2023 (4 měsíce na rozhodnutí), potřeba nejpozději udělení únor 2023 pro přijímací řízení na 2024/2025) | 31. 12. 2024 | vlastní Termín přihlášek do 31. 5. 2024 - lhůta 3 měsíce (min. 1 měsíc pro zveřejnění požadavků, 2 měsíce AS FHS schválení směrnice) |
| DSP Pedagogika prez. i komb. | říjen 2022 | listopad 2022 | prosinec 2022 projednání a schválení prosinec 2022 a leden 2023 | únor 2023 | jaro 2023 (lhůta pro připomínky) | NE | 1. 8. 2023 | 24. 4. 2024 | vlastní Termín přihlášek do 30. 6. 2023 |