PLÁN AKREDITACÍ NOVÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMŮ FHS  2022 / 2023

| Odevzdat na: | Děkanát | RSP | KR | AS FHS | VR FHS | RVH | Uznávací orgán reg. povolání | NAÚ VŠ | Přijímací řízení |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Specialista pro rozvoj a vzdělávání dospělých (Bc., komb., profesně orientovaný) | předloženo | projednáno | květen 2022 | 11. 5. 2022 projednání a schválení květen, červen 2022 | červen 2022 | září 2022 (lhůta pro připomínky) | NE získaný čas využít spíš pro dřívější odeslání na NAÚ VŠ | listopad/prosinec 2022 (4 měsíce na rozhodnutí) přijímací řízení na 2023/2024 | Vlastní ak. rok 2023/2024 Termín přihlášek lze zkrácený (nová akreditace) - lhůta 3 měsíce (min. 1 měsíc pro zveřejnění požadavků, 2 měsíce AS FHS schválení směrnice) |
| Ošetřovatelská péče v chirurgických oborech (nMgr., prez. der bn0079i komb., profesně orientovaný) | předloženo | projednáno | květen 2022 | 11. 5. 2022 projednání a schválení květen, červen 2022 | červen 2022 | září 2022 (lhůta pro připomínky) | ANO říjen 2022 stanovisko do konce listopadu 2023 | listopad/prosinec 2022 (4 měsíce na rozhodnutí) přijímací řízení na 2023/2024 | Vlastní ak. rok 2023/2024 Termín přihlášek lze zkrácený (nová akreditace) - lhůta 3 měsíce (min. 1 měsíc pro zveřejnění požadavků, 2 měsíce AS FHS schválení směrnice) |
| Anglická filologie (nMgr., prez., profesně orientovaný) | prosinec 2022 | leden 2023 | únor 2023 | únor/březen 2023 projednání a schválení únor 2023 a březen 2023 (březen/duben 2023) | duben 2023 | květen 2023 (lhůta pro připomínky) | NE získaný čas využít spíš pro dřívější odeslání na NAÚ VŠ | září 2023 (4 měsíce na rozhodnutí), přijímací řízení na 2024/2025 | vlastní Termín přihlášek lze zkrácený (nová akreditace) - lhůta 3 měsíce (min. 1 měsíc pro zveřejnění požadavků, 2 měsíce AS FHS schválení směrnice) |
| Domácí péče a hospicová péče (nMgr., prez. i komb., profesně orientovaný) | prosinec 2022 | leden 2023 | únor 2023 | únor/březen 2023 projednání a schválení únor 2023 a březen 2023 (březen/duben 2023) | duben 2023 | květen 2023 (lhůta pro připomínky) | ANO květen/ červen 2023 stanovisko do konce srpna 2023 | září 2023 (4 měsíce na rozhodnutí) přijímací řízení na 2024/2025 | vlastní Termín přihlášek lze zkrácený (nová akreditace) - lhůta 3 měsíce (min. 1 měsíc pro zveřejnění požadavků, 2 měsíce AS FHS schválení směrnice) |