**PLÁN AKREDITACÍ NOVÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMŮ FHS 2022 / 2023**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Odevzdat na:  | **Děkanát**  | **RSP** | **KR** | **AS FHS** | **VR FHS** | **RVH** | **Uznávací orgán reg. povolání** | **NAÚ VŠ** | **Přijímací řízení** |
| **Specialista pro rozvoj a vzdělávání dospělých**(Bc., komb.,profesně orientovaný) | předloženo | projednáno | květen 2022 | 11. 5. 2022projednání a schválení květen, červen 2022  | červen 2022 | **září 2022** (lhůta pro připomínky) | NEzískaný čas využít spíš pro dřívější odeslání na NAÚ VŠ | listopad/prosinec2022(4 měsíce na rozhodnutí) přijímací řízení na 2023/2024 | Vlastní ak. rok 2023/2024 Termín přihlášek lze zkrácený (nová akreditace)- lhůta 3 měsíce(min. 1 měsíc pro zveřejnění požadavků, 2 měsíce AS FHS schválení směrnice) |
| **Ošetřovatelská péče v chirurgických oborech** (nMgr., prez. der bn0079i komb., profesně orientovaný) | předloženo | projednáno | květen 2022 | 11. 5. 2022projednání a schválení květen, červen 2022 | červen 2022 | **září 2022** (lhůta pro připomínky) | ANOříjen 2022stanovisko do konce listopadu 2023 | listopad/prosinec 2022(4 měsíce na rozhodnutí) přijímací řízení na 2023/2024 | Vlastní ak. rok 2023/2024 Termín přihlášek lze zkrácený (nová akreditace)- lhůta 3 měsíce (min. 1 měsíc pro zveřejnění požadavků, 2 měsíce AS FHS schválení směrnice) |
| **Anglická filologie** (nMgr., prez., profesně orientovaný) | prosinec 2022 | leden 2023 | únor 2023 | únor/březen 2023projednání a schválení únor 2023 a březen 2023 (březen/duben 2023) | duben 2023 | **květen 2023** (lhůta pro připomínky) | NEzískaný čas využít spíš pro dřívější odeslání na NAÚ VŠ | září 2023(4 měsíce na rozhodnutí), přijímací řízení na 2024/2025 | vlastní Termín přihlášek lze zkrácený (nová akreditace)- lhůta 3 měsíce (min. 1 měsíc pro zveřejnění požadavků, 2 měsíce AS FHS schválení směrnice) |
| **Domácí péče a hospicová péče** (nMgr., prez. i komb., profesně orientovaný) | prosinec 2022 | leden 2023 | únor 2023 | únor/březen 2023projednání a schválení únor 2023 a březen 2023 (březen/duben 2023) | duben 2023 | **květen 2023** (lhůta pro připomínky) | ANOkvěten/červen 2023stanovisko do konce srpna 2023 | září 2023(4 měsíce na rozhodnutí)přijímací řízení na 2024/2025 | vlastní Termín přihlášek lze zkrácený (nová akreditace)- lhůta 3 měsíce (min. 1 měsíc pro zveřejnění požadavků, 2 měsíce AS FHS schválení směrnice) |